## Taskliste
Projektname: xxx
Checkliste Eventorganisation
Stand: (DATUM)
Verantwortlichkeiten: - Teilprojekt / Vorname Name - Teilprojekt / Vorname Name - Teilprojekt / Vorname Name - Teilprojekt / Vorname Name - Teilprojekt / Vorname Name - Teilprojekt / Vorname Name
noch nicht gestartet
in Arbeit
erledigt
Teilprojekte | Task | Verantwortlich | Termin | Status | Bemerkungen / Inputs
Projektorganisation
Organisation Kickoff-Meeting
Definition Verantwortliche für alle Teilprojekte inkl. Evaluierung aller externen Partner (Technik, Grafik, Catering, Druck etc.)
Setzen von regelmässigen Abstimmungsterminen mit allen internen und externen Partnern
Setzen des Briefingtermins für alle Helfer
Grobbudget erstellen
Detailbudget erstellen
Event-Debriefing mit allen internen und externen Partnern
Rechnungsstellung / Finanzen / Budgetabschluss
Location
Locations evaluieren und auswählen
Reko-Termin vor Ort zur Klärung von Detailfragen und Evaluierung des zusätlichen Bedarfs an Technik, Infrastruktur, Mobiliar, Deko etc.
Verträge verhandeln und unterschreiben
Parkplätze / Anreisemöglichkeiten evaluieren
Signalisation
Sicherheitskonzept erstellen (Sanität, Notausgänge, Personal etc.)
Organisation Infrastruktur/Mobiliar (Esstische, Stühle, Lounge, Bar, Garderobe, sanitäre Anlagen etc.)
Ablauf / Drehbuch
Erarbeitung Grob-Ablauf inkl. Einholen Freigabe
Feintuning des Ablaufs
Erarbeitung Detail-Ablauf inkl. Einholen Freigabe
Erarbeitung des Event-Drehbuchs mit allen Tasks und Verantwortlichkeiten
Eventkommunikation
Werbebudget definieren
Werbeträger evaluieren (Flyer, Plakate, Social Media, persönliche Einladungen etc.)
Einladungsprozess definieren inkl. Nachfass-Massnahmen und alle Elemente umsetzen
Planung Promotion während des Events (z.B. Live-Übertragung)
Nach dem Event: Planung Kommunikation (Give-aways, Dankesmail, Fotogallerie etc.)
Koordination Medien/Filmteam/Fotografen
Planung interne Kommunikation
Planung Interviews (Referenten, Besucher etc.)
Definierte Kommunikationsinstrumente texten, gestalten, produzieren, verschicken
Sponsoring/Partner
Sponsoringkonzept erarbeiten
Sponsoren anfragen
Verträge verhandeln und unterschreiben
Technik
Partner für Definition technische Infrastruktur evaluieren
Anfragen und Offerten einholen
Organisation und Aufbau von Technik in Zusammenarbeit mit Technikpartner
Generalprobe (Technik vorgängig prüfen) mit Technikpartner
Inventar vornehmen
Personal / Helfer
Benötigte Helfer und Personal definieren
Anfragen und Offerten einholen
Verträge verhandeln und unterschreiben
Instruktion des gesamten Personals (Ablauf, individuelle Informationen, Dresscode etc.)
Debriefing
Referenten / Künstler / Moderation
Referenten / Künstler / Moderatoren evaluieren und auswählen
Verträge verhandeln und unterschreiben
Klärung des Technik- und Infrastrukturbedarfs jedes Referenten/Künstlers
Briefing und Instruktion
Dankes-Geschenke
Betreuung vor Ort (Beherbergung, Transfer etc.)
Catering
Erarbeitung Catering-Konzept (Service, Buffet etc.)
Anfrage Caterer und Offerten einholen
Verträge verhandeln und unterschreiben
Verpflegung Personal einplanen
Event-Setup und Deko / Auf- und Abbau
Erarbeitung Dekorationskonzept (Tischdekor, Pflanzen, Teppiche etc.), inkl. Einholen Freigabe
Abbau von Mobiliar/Technik/Infrastruktur nach Event
Entsorgung und Reinigung koordinieren
Teilnehmermanagement
Versand Einladungen koordinieren
Teilnehmerliste erstellen (inkl. Badges, VIP's etc.)
Planung Transfer der Teilnehmer (Shuttle-Service, Parkkarten, ÖV-Partnerschaften
Infrastruktur
Benötigte Infrastruktur inkl. Mobiliar definieren
Materiallogistik, Transport etc.